druk - załącznik nr 7
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ………………………………………… w trybie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) pomiędzy:

„ZAMAWIAJĄCYM” – ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
Nr identyfikacyjny NIP: 639-17-03-653
z siedzibą w: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2,
reprezentowanym przez:
………………………………………….......….……………………………………………… - Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej
a:
„WYKONAWCĄ” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr identyfikacyjny NIP: …………………
z siedzibą w ……………………………………..
reprezentowanym
przez: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy.
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy polegający na wykonaniu robót budowlanych na zadaniu pn.: „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG
   w m. Częstochowa”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzona w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokumentacja projektowa dotycząca przedmiotu niniejszej umowy.
§ 2
Podstawa realizacji.
  1. Podstawą realizacji Przedmiotu umowy są ostateczne decyzje:
1. Prezydenta Miasta Częstochowy o pozwoleniu na budowę nr 1558 z dnia 06.12.2019 r.,
2. Prezydenta Miasta Częstochowy na lokalizację zjazdu publicznego nr 46/WZP/19 z dnia 11.03.2019 r.
  2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w oparciu o dokumentację projektową zawierającą niżej wymienione części:
1. Projekty budowlane: TOM I, TOM, II, TOM, III, TOM, IV, TOM V,
2. Projekty wykonawcze: TOM I, TOM, II, TOM, III, TOM, IV, TOM V,
3. Projekt budowlany usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora,
4. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
5. przedmiary robót.
  3. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy, zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami zamówienia, w tym: specyfikacją istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową i decyzją o pozwoleniu na budowę i decyzją na lokalizację zjazdu publicznego oraz innymi materiałami udostępnionymi mu przez Zamawiającego, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń oraz uwzględnił je w wynagrodzeniu.
  4. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne zaplecze i doświadczenie do realizacji Przedmiotu umowy zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania technologii wykonywania robót w oparciu o dokumentację projektową.
§ 3
Terminy.
1. Protokolarne przekazanie terenu budowy odbędzie się w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy.
2. Rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 10 dni od daty przekazania terenu budowy.
3. Termin zakończenia robót budowlanych (termin wykonania Przedmiotu umowy) ustala się na dzień 30.06.2023r. z zastrzeżeniem wykonania Przedmiotu umowy:
1. zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej Umowy
2. o wartości 4 000 000 zł brutto (słownie: cztery miliony 00/100) plus wartość dofinansowania WFOŚiGW
   w terminie do 20.12.2021 r.
3. o wartości 8 000 000 zł brutto (słownie: osiem milionów 00/100) plus wartość dofinansowania WFOŚiGW w terminie do 30.11.2022 r.
4. Jeżeli wartość Przedmiotu umowy wykonanego w roku 2021 przekroczy wartość określoną w § 3 ust. 3 pkt. b), zapłata pozostałej różnicy nastąpi w 2022 r. z zastrzeżeniem § 4 ust. 2.
5. Jeżeli wartość Przedmiotu umowy wykonanego w roku 2022 przekroczy wartość określoną w § 3 ust. 3 pkt. c), zapłata pozostałej różnicy nastąpi w 2023 r. z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
6. Przez termin wykonania Przedmiotu umowy rozumie się datę zgłoszenia Zamawiającemu gotowości Przedmiotu umowy do odbioru z zastrzeżeniem § 9 ust. 6, 7, 9 i 13.
7. Termin wykonania i montażu tablicy informacyjnej (wykonanej wg załącznika nr 3 do umowy) – 30 dni od dnia przekazania terenu budowy.
8. Termin uzyskania Decyzji pozwolenia na użytkowanie ustala się na dzień 01.08.2023 r.
9. Termin usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej na podstawie porozumienia nr TD/OCZ/OME/K/PR/48/2019, wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej ustala się na dzień 30 listopada 2022 r.
§ 4
Wynagrodzenie.
1. Za wykonany Przedmiot umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ……………………zł (słownie:………………………………………………………………………………………netto) + 23 % VAT, tj. ………….. zł brutto według złożonej przez Wykonawcę oferty.
2. Wartość Przedmiotu umowy do zrealizowania w 2021 r. wynosi 4 000 000,00 brutto (słownie: cztery miliony 00/100) plus wartość dofinansowania WFOŚiGW z zastrzeżeniem ust. 13.
3. Wartość Przedmiotu umowy do zrealizowania w 2022 r. wynosi 8 000 000,00 brutto (słownie: osiem milionów 00/100) plus wartość dofinansowania WFOŚiGW z zastrzeżeniem ust. 13.
4. Wartość Przedmiotu umowy do zrealizowania w 2023 r. stanowi różnicę kwoty o której mowa w § 4 ust .1 i sumy kwot o których mowa w § 4 ust. 2 i 3.
5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do realizacji i odbioru Przedmiotu umowy - wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji projektowej. Są to między innymi: koszty robót przygotowawczych, porządkowych i zasadniczych, koszty zajęcia pasa drogowego, koszty przyłączeniowe wszystkich sieci, koszty usunięcia kolizji sieci, koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, ubezpieczenia, gwarancji i rękojmi, koszty utrzymania zaplecza budowy, odtworzenia elementów do stanu pierwotnego, koszty zapewnienia dojazdu do terenu budowy, koszty korzystania z mediów, koszty konserwacji urządzeń w trakcie obowiązującej umowy, koszty wszelkich innych czynności dodatkowych opisanych w § 6 niniejszej umowy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się fakturowanie części wykonanego elementu robót. Każda część elementu robót, która będzie fakturowana odrębnie musi zostać odebrana przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Postanowienia § 9 ust. 13 i § 12 ust 13 stosuje się odpowiednio.
7. Elementy robót podlegające odbiorowi częściowemu będą wykazane i wycenione przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu pomocniczego, stanowiącego załącznik nr 1 do umowy i zaakceptowane w protokole częściowego odbioru robót.
8. Odbiory częściowe odbywać się będą w terminach wskazanych w harmonogramie rzeczowo – finansowym – Załącznik nr 2 do umowy.
9. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem ust. 10-12 i zapisów § 15.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy, a nadto do wprowadzenia robót zamiennych lub nieprzewidzianych.
11. W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania robót, o których mowa w ust. 10, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną na podstawie kosztorysu pomocniczego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy.
12. W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub nieprzewidzianych, wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztorysu zamiennego, uwzględniającego te same normy, standardy i parametry, ceny jednostkowe i inne wskaźniki do kosztorysowania przyjęte w kosztorysie pomocniczym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. W tym przypadku wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, ulegnie zmianie o różnicę wartości robót zamiennych.
13. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych na poszczególne lata, dopuszcza się za zgodą Wykonawcy, zrealizowanie robót o wartości większej niż wskazane w § 4 ust. 2 i 3.

§ 5
  1. Strony postanawiają, że rozliczenie za Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 będzie odbywało się fakturą VAT:
  1. po dokonaniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego odbioru częściowego (elementów robót), wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru robót oraz dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 13.
  2. po dokonaniu odbioru końcowego robót, wystawioną na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót, oraz dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 13.
  1. Wartość faktur, o których mowa w ust. 1 pkt 1 nie może być większa niż 80% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.
  2. Faktury, o których mowa w ust. 1 uregulowane będą w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 i 5. W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zapisy § 12 ust. 13 – 20 stosuje się odpowiednio.
  3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6
Obowiązki Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z:
  1. specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
  2. dokumentacją projektową,
  3. ofertą Wykonawcy,
  4. przepisami techniczno-budowlanymi,
  5. obowiązującymi normami,
  6. zasadami wiedzy technicznej,
  7. warunkami niniejszej umowy.
2. Ustanowienia:
1. kierownika budowy odpowiedzialnego za realizację Przedmiotu umowy w osobie p. ……………………… ……, tel.: ………… posiadającego odpowiednie uprawnienia	budowlane w specjalności konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń, który będzie w trakcie prowadzonej inwestycji przebywać na terenie budowy i dbać o prawidłowość prowadzonej budowy,
2. kierownika robót odpowiedzialnego za realizację Przedmiotu umowy w osobie
   p. …………………………………………………..... , tel.: …………… posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznych,
3. kierownika robót odpowiedzialnego za realizację Przedmiotu umowy w osobie
   p. ………………………………………………………. , tel.: …………. posiadającego odpowiednie	uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz gazowych,
  3) realizacji Przedmiotu umowy przez osoby zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadające
  odpowiednie kwalifikacje,
4. zorganizowania placu budowy, zaplecza sanitarno - higienicznego, zabezpieczenia i oznakowania terenu
  budowy, zabezpieczenia znajdującego się na terenie budowy mienia, a także zapewnienia warunków
  bezpieczeństwa dla osób poruszających się po terenie budowy,
5. uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu po zakończeniu robót
  w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót,
6. przygotowania Przedmiotu umowy do odbiorów oraz umożliwienia przeprowadzania odbiorów,
7. sukcesywnego zgłaszania do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4.
8. sporządzenia listy osób (nazwa firmy, imię nazwisko, nr dowodu osobistego) oraz pojazdów (marka
  i nr rejestracyjny) uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy i przekazania jej Zamawiającemu najpóźniej
  do 2 dni przed rozpoczęciem robót oraz powiadamiania pisemnego o każdej zmianie w tym zakresie do godz.
  12.00 na dzień przed jej wprowadzeniem,
9. zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę oraz
  złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopie potwierdzonego
  przez właściwy organ zawiadomienia o zamiarze rozpoczęcia robót,
10. zgłaszanie obiektów i robót do odbioru, w terminach i na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy oraz
11. zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
12. uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i/lub zawiadomienia o zakończeniu robót,
13. wystąpienie do właściwej instytucji o wyrażenie zgody na zajęcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztów
  z tym związanych,
14. wystąpienie do właściwej instytucji o wydanie decyzji zezwalającej wycinkę drzew i krzewów, lub dokonanie
  zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,
15. zapewnienia nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z uzyskaniem wszelkich opinii i zgód,
16. zapewnienia, na koszt własny wszystkich uzgodnień, zgód z dostawcami mediów dot. min.: montażu
  i demontażu urządzeń pomiarowych oraz ingerencji w instalacje i sieci.
2. Kierownik budowy będzie pełnił funkcję koordynatora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy.
3. Wykonawca może zmienić kierownika budowy (kierownika robót), o czym poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy, a jedynie powiadomienia pisemnego, do którego Wykonawca winien załączyć oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy, kopię właściwych uprawnień budowlanych oraz kopię zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Nowy kierownik budowy (kierownik robót) powinien posiadać równorzędne kwalifikacje
i doświadczenie do dotychczasowego.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność:
1. na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją umowy, w szczególności za: szkody wyrządzone w mieniu Straży Granicznej, utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób, wycięcie drzew lub krzewów wbrew obowiązującym przepisom oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,
2. wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących Przedmiotem umowy,
3. za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów i urządzeń budowlanych,
4. za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania przez Wykonawcę,
5. za teren budowy z chwilą jego przejęcia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie wykonywanych robót.
  5. Ponadto Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki:
1. pełnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców,
2. przeszkolenia wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie użytkowania i obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji potwierdzone odpowiednim dokumentem,
3. naprawy szkód, które wystąpiły podczas realizacji budowy z jego winy lub winy Podwykonawców, za których ponosi całkowitą odpowiedzialność.
  6. Usuwanie nieczystości stałych oraz koszty z tym związane realizowane będą we własnym zakresie przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów do utylizacji.
  7. Wykonawca w ciągu 10 dni od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które wykonują czynności w zakresie realizacji Przedmiotu zamówienia na warunkach wskazanych w ust. 8 wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania jej Zamawiającemu w ciągu 10 dni od dnia wystąpienia zmiany dotyczącej zatrudnionych osób. Wykonawca zawiadomi osoby, których dane osobowe przekazuje w celu wejścia na teren budowy o ich przekazaniu przed dostarczeniem ich Zamawiającemu.
  8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących przy realizacji Przedmiotu umowy, w tym osób wykonujących prace fizyczne, jeśli wykonanie przez te osoby czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony
  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
9. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 8 powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia.
10. W każdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć postanowienia zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wskazanych w ust. 8.

11. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody (według uznania Zamawiającego) w celu potwierdzenia spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 8:
1. oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;
2. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do wykonywania Przedmiotu umowy osoby uwzględnionej w wykazie osób, o którym mowa w ust. 7, w przypadku pozostawania przez nią pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, o czym Zamawiający zawiadomi Wykonawcę bez zbędnej zwłoki. W takim przypadku niewykonanie robót, stanowiących zakres prac wykonywanych przez niedopuszczonego pracownika, nie może być podstawą roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego.
13. Wykonawca zamontuje na własny koszt podlicznik energii elektrycznej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca pokryje koszty zużycia energii elektrycznej. Zużycie energii elektrycznej rozliczane będzie w okresach częściowego oraz końcowego odbioru robót. Odczyt podlicznika zostanie wpisany do protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót. Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia faktury w terminie do 14 dni od daty doręczenia.
14. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt dostawę wody do celów technologicznych (brak możliwości poboru wody z instalacji wodociągowej).
15. Każdy pracownik Wykonawcy/Podwykonawcy powinien poruszać się po placu budowy z widocznym identyfikatorem firmy na odzieży roboczej. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru Zamawiającego, że w/w warunek nie jest realizowany, może on wystąpić do kierownika budowy o odsunięcie pracowników bez identyfikatorów z budowy, a w razie braku rezultatu, nakłada na Wykonawcę kary pieniężne, w wysokości określonej w § 11 ust.1 pkt 14.
16. Wykonawca usunie kolizję sieci elektroenergetycznej na podstawie porozumienia nr TD/OCZ/OME/K/PR/48/2019, oraz wykona dokumentację powykonawczą.

§ 7
Obowiązki Zamawiającego.
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz powiadomienia Wykonawcy o osobach sprawujących te funkcje wpisem do dziennika budowy.
2. Zamawiający może zmienić osoby odpowiedzialne na budowie, o których mowa w ust.1 i ust. 3, o czym poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy, a jedynie powiadomienia pisemnego Wykonawcy.
3. Zamawiający wyznacza koordynatora zadania w osobie Donat Mielańczyk, tel ………………………. oraz upoważnia go do nadzorowania, konsultacji i kontroli w imieniu Zamawiającego realizacji postanowień umowy przez Wykonawcę.

1. Zamawiający może udzielić Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę takiej potrzeby wraz z uzasadnieniem.
2. Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zawarte w wykazie, o którym mowa w § 6 ust. 7 z zastosowaniem przepisów o ochronie danych, w celu realizacji niniejszej umowy.

§ 8
Materiały.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy z materiałów własnych.
2. Materiały i urządzenia konieczne do wykonania Przedmiotu umowy, zakupione przez Wykonawcę, powinny być fabrycznie nowe, zgodne z dokumentacją projektową lub złożonym przez Wykonawcę wykazem innych materiałów i urządzeń oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 – obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz wymaganiom obowiązującej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
3. Ciężar dowodu, że zastosowane materiały i urządzenia są zgodne z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający ma prawo zażądać dodatkowych badań zastosowanych przez Wykonawcę materiałów. W przypadku stwierdzenia zastosowania wadliwego materiału koszty przeprowadzenia badań ponosić będzie Wykonawca.
4. Wymagane dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów winny być przechowywane na terenie budowy, a po wykonaniu Przedmiotu umowy przekazane Zamawiającemu w trakcie odbioru końcowego.

§ 9
Odbiór robót.
Strony ustalają, iż Przedmiot umowy będzie podlegał następującym etapom odbioru:
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
2. odbiory częściowe (elementu robót),
3. odbiór końcowy całego Przedmiotu umowy,
4. odbiór gwarancyjny.
2. Z czynności odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4 sporządza się protokół, zawierający ustalenia poczynione w toku odbioru, podpisany przez uczestników odbioru.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w odbiorach robót przeprowadzanych przez Wykonawcę w związku z wykonywanym zakresem prac przewidzianym dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego informowania Zamawiającego o terminie odbioru robót od Podwykonawcy najpóźniej na 3 dni przed tym terminem.
4. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie do 3 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę – w postaci wpisu do dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest poinformować z wyprzedzeniem minimum 3 dni koordynatora umowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu. W przypadku braku powiadomienia Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać niezbędne otwory celem zbadania robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.
5. Odbioru częściowego (elementu robót) dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale koordynatora zadania lub przedstawiciela Zamawiającego w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o zakończonym elemencie robót wraz z obmiarem i wyceną elementów robót podlegających odbiorowi. Gotowość do odbioru elementu robót Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza wpisem do dziennika budowy. Postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio.
6. Rozpoczęcie końcowego odbioru robót budowlanych, nastąpi w terminie do 10 dni od pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości Przedmiotu umowy do odbioru końcowego (z zastrzeżeniem ust. 9), a zakończenie odbioru nastąpi nie później niż w czternastym dniu od daty rozpoczęcia odbioru (z zastrzeżeniem ust. 15). Zgłoszenie musi zostać dostarczone do siedziby Zamawiającego. Zamawiający powiadomi pisemnie „Wykonawcę” o terminie rozpoczęcia odbioru końcowego.
7. Poprzez gotowość Przedmiotu umowy do odbioru końcowego rozumie się faktyczne zakończenie wszystkich robót budowlanych potwierdzone przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.
8. W odbiorze końcowym uczestniczyć będzie komisja złożona z przedstawicieli obu stron umowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy oraz koordynatora zadania. W przypadku nie stawienia się przedstawicieli Wykonawcy – czynności odbioru zostaną przeprowadzone bez ich udziału.
9. Zamawiający uzna, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru i odmówi dokonania odbioru, jeśli w toku odbioru końcowego komisja stwierdzi że:
1. roboty budowlane nie zostały zakończone,
2. Przedmiot umowy został zrealizowany w sposób wadliwy, uniemożliwiający użytkowanie zgodnie z jego przeznaczeniem (wada istotna),
Po usunięciu nieprawidłowości wskazanych w pkt 1) Wykonawca dokona ponownego pisemnego zgłoszenia gotowości Przedmiotu umowy do odbioru. Postanowienia zawarte w ust. 6 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót usterek (wady nieistotne nadające się do usunięcia) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie określonym w protokole odbioru. Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiającego o usunięciu usterek.
11. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek określonych w ust. 10 w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru robót wad istotnych:
1. nadających się do usunięcia, to Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym oraz ponownego zgłoszenia gotowości Przedmiotu umowy do odbioru. Postanowienia zawarte w ust. 6 stosuje się odpowiednio;
2. nie nadających się do usunięcia, to Zamawiający może:
1. jeśli wady umożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej,
2. jeśli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy, zażądać wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi.
1. W dniu rozpoczęcia odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzone przez kierownika budowy, że materiały budowlane i urządzenia zastosowane do wykonania Przedmiotu umowy zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi oraz dokumenty pozwalające na ocenę parametrów technicznych wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń, prawidłowości wykonania robót budowlanych w tym m. in.: dziennik budowy, protokoły badań, sprawdzeń, prób, pomiarów, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dokumentację podwykonawczą, geodezyjną, audyt energetyczny powykonawczy, świadectwo charakterystyki energetycznej, karty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji i instrukcją użytkowania zamontowanych urządzeń, dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 2 i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania zgodnie z umową lub wymienione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów określonych w ust. 13 Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie. Termin na uzupełnienie dokumentów wydłuża termin zakończenia odbioru, o którym mowa w ust. 5 i 6.
3. Odbiór gwarancyjny zostanie rozpoczęty w terminie do 90 dni przed upływem terminu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Zamawiający wyznaczy jego datę powiadamiając Wykonawcę listem poleconym co najmniej 14 dni przed planowanym dniem odbioru. Celem odbioru gwarancyjnego jest pokwitowanie wypełnienia przez Wykonawcę obowiązków z tytułu udzielonej gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Ust. 8 stosuje się odpowiednio.
§ 10
Zabezpieczenie wykonania umowy.
    1. W celu zagwarantowania zgodnego z umową wykonania robót oraz pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki wykonanych robót Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto tj. ……………………… zł (słownie złotych: …...………………………………………………………………………………………) w postaci ……………………………………………………………
    2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach;
1. 70% wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust.1 w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia (podpisania protokołu końcowego odbioru robót) i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane),
2. 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
  3. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności.
  4. Wykonawca doręczy Zamawiającemu oryginał dokumentu potwierdzającego przedłużenie ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie do 30 dni od dnia podpisania aneksu do umowy, protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub protokołu usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w odbiorze końcowym robót budowlanych.

§ 11
Kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
1. za opóźnienie w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od kolejnego dnia po terminie określonym w § 3 ust. 2, do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
2. za opóźnienie w realizacji inwestycji zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od kolejnego dnia po terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym, do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
3. za opóźnienie w wykonaniu Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 - licząc od dnia następnego po upływie terminu umownego tj: 30.06.2023 r., o którym mowa w § 3 ust. 3 do dnia wykonania Przedmiotu umowy - w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
4. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót budowlanych lub w okresie trwania gwarancji albo rękojmi za wady, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek w wysokości 250,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia, do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1,
5. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów określonych w §10 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy o którym mowa w § 4 ust. 1,
6. za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,
7. za każdorazowy brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,
8. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia Wykonawcy do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde zdarzenie,
9. za każdorazowy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
   o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde zdarzenie,
10. za każdorazowy przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1 000,00 zł brutto za każde zdarzenie,
11. w przypadku naruszenia postanowień wynikających z § 17 ust. 1 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każde zdarzenie,
12. za opóźnienie w dostarczeniu dokumentów określonych w § 9 ust. 13 lub w § 6 ust. 7 i 11 w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia,
13. za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników przez Wykonawcę na warunkach, o których mowa w § 6, ust. 8, skutkować będzie karami umownymi w wysokości 1000 zł. za każdą osobę,
14. w przypadku naruszenia postanowień, o których mowa w § 6 ust. 15 umowy, tj. stwierdzenie naruszenia obowiązku noszenia identyfikatorów przez pracowników realizujących przedmiot umowy, w wysokości 100 zł netto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia w ciągu dnia.
15. za opóźnienie w usunięciu kolizji sieci elektroenergetycznej wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej - w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od kolejnego dnia po terminie określonym w § 3 ust.9, do kwoty 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.
16. za zwłokę w uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, o której mowa w § 3 ust. 8 – w wysokości 500,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
3. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie w rozumieniu art. 498 i 499 Kodeksu cywilnego powstałej należności w przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w ust. 1. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że oświadczenie to nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jego nieważnością.
4. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1.
5. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia należności z kar umownych z przysługującego wynagrodzenia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie do 21 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty.
§ 12
Podwykonawcy.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy siłami (własnymi/podwykonawców) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający, w terminie do 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
  1. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
  2. przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.
    4. Zamawiający w terminie o którym mowa w ust. 3, zgłasza sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której
    przedmiotem są roboty budowlane.
    5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.
    6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
    7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.
    8. Zamawiający, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3.
    9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
    10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa z zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
    11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust.5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
    12. Przepisy ust. 2-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
    13. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Ma ono postać potwierdzenia dokonania przelewu należności na rachunek bankowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
    14. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa powyżej, Zamawiający wstrzyma się z wypłatą należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. W przypadku wstrzymania się z wypłatą Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o odsetki.
    15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o
    podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
    16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
    17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
    18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
    19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
  1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty
albo
  1. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy,
albo
  1. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający
       potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
       Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę
       większą niż 5% wynagrodzenia umownego brutto może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy
        przez Zamawiającego.
22. Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
       Podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
       1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 13
Gwarancja i rękojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane zadanie inwestycyjne ( roboty budowlane i instalacje oraz na dostarczone i zabudowane materiały i urządzenia) objęte niniejszą umową gwarancję jakości i rękojmi za wady na okres ………... miesięcy, począwszy od dnia następnego, w którym został podpisany protokół odbioru końcowego, a w przypadku wystąpienia wad lub usterek przy odbiorze za datę rozpoczęcia biegu terminu rękojmi za wady i gwarancji jakości uznaje się datę usunięcia wad lub usterek.
2. Wykonawca zobowiązuje się usuwać na swój koszt wady i usterki stwierdzone w Przedmiocie niniejszej umowy oraz szkody powstałe w ich wyniku, w okresie gwarancji i rękojmi w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych, wyznaczonych przez Zamawiającego.
3. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie ze wskazaniem terminu na jej usunięcie.
4. Na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyznaczony termin usunięcia wad lub usterek może zostać wydłużony.
5. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do udziału w przeglądach gwarancyjnych oraz realizacji postanowień wynikających z tych przeglądów.
6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad lub usterek na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w wyznaczonym terminie - Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zlecenie robót osobie trzeciej nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji.
8. Jeśli w ramach realizacji Przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy, materiały itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania i/lub konserwacji przez autoryzowane jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do zawierania umów na ten serwis i/lub konserwację i do ponoszenia kosztów z tym związanych przez okres gwarancji. Wykonawca odpowiada za terminowe serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
9. Usługi serwisowe świadczone będą przy ul. Gminnej 40 w Częstochowie, a w szczególności: w miejscu używania sprzętu, w których zainstalowany będzie sprzęt w trakcie realizacji Umowy.
10. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy przy ul. Gminnej 40 w Częstochowie, Wykonawca zabierze wadliwe urządzenie lub element do serwisu na podstawie protokołu podpisanego przez Strony – od tego momentu pełną odpowiedzialność za urządzenie/część Przedmiotu umowy przejmuje Wykonawca, aż do momentu ponownego zainstalowania naprawionego urządzenia, które również potwierdzone zostanie stosownym protokołem. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Wykonawca wdroży nieodpłatnie rozwiązanie zastępcze (np. zamontuje zastępcze urządzenie lub element) na czas prowadzonej naprawy.

§ 14
Odstąpienie od umowy.
Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku:
1. nieprzystąpienia do realizacji umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn przez okres co najmniej 28 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy oraz niepodjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
2. zaniechania lub przerwania realizacji umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn przez okres co najmniej 28 dni kalendarzowych oraz niepodjęcia ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;
3. powstania z winy Wykonawcy opóźnienia w realizacji robót wynoszącego co najmniej 30 dni;
4. stwierdzenia wykonywania Przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub gdy Wykonawca w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, w szczególności nie usuwa wad stwierdzonych podczas odbioru;
5. wstrzymania robót budowlanych z winy Wykonawcy przez organy nadzoru budowlanego lub inne organy;
6. stwierdzenia na terenie budowy obecności osób zatrudnionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub nieposiadającymi odpowiednich kwalifikacji;
7. powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy bez uprzedniej zgody Zamawiającego;
8. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzyciela;
9. przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji,
10. w przypadku określonym w § 9 ust. 12 pkt 2.
11. w przypadkach wskazanych w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843).
  2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach wskazanych w ust. 1. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
  3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
  4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny druga strona odstąpiła od umowy,
2. w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,
3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający,
4. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty zakończenia inwentaryzacji usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione i przekaże teren budowy Zamawiającemu.
5. W razie nie wywiązania się przez Wykonawcę z postanowień zapisu ust 4 pkt 2 i 4 Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przekazania terenu budowy, zawiadamiając o powyższym Wykonawcę, a nadto w razie nie usunięcia z terenu budowy przez
Wykonawcę materiałów, konstrukcji i urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych lub wzniesionych do zlecenia ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
6. Za prace wykonane do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace faktycznie wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, których wycena zostanie wykonana na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych z zastosowaniem czynników cenotwórczych wymienionych w kosztorysie pomocniczym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz na podstawie złożonej oferty.
7. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy następuje z chwilą doręczenia Wykonawcy pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy wraz z uzasadnieniem.

§ 15
Zmiana postanowień umowy.
Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej wymienionych przypadkach:
zmiany nie mające wpływu na termin wykonania Przedmiotu umowy:
a) zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy lub Zamawiającego,
b) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej pomyłki,
zmiany mające wpływ na termin wykonania Przedmiotu umowy:
1. gdy prace budowlane zostały przerwane z przyczyn niezależnych od stron lub w związku z koniecznymi uzgodnieniami (pozwoleniami itp.) maksymalnie o czas, w którym prace nie były wykonywane,
2. gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – maksymalnie o czas wstrzymania robót,
3. gdy zajdzie potrzeba wprowadzenia koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wprowadzenia zmian polegających na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii – maksymalnie o czas wprowadzenia zmian w dokumentacji,
4. w przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny – maksymalnie o czas usunięcia kolizji,
5. w przypadku wystąpienia awarii mającej bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy o czas niezbędny dla usunięcia jej skutków,
6. w przypadku konieczności wykonania robót budowlanych nieprzewidzianych lub zamiennych, a także w przypadku rezygnacji z części robót, jeśli będzie to niezbędne do prawidłowej realizacji umowy – maksymalnie o czas potrzebny na wykonanie tych robót,
7. w przypadku zmian związanych ze zmianą zakresu robót przewidzianych umową lub wprowadzenia zmian materiałowych – w takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o czas potrzebny na wprowadzenie tych zmian,
8. w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego -w takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o czas wprowadzonych przestojów i opóźnień,
9. w przypadku zawieszenia robót przez Zamawiającego – w takim przypadku możliwe będzie wydłużenie terminu realizacji umowy maksymalnie o czas zawieszenia robót,
10. w związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19 w przypadku stwierdzenia zachorowania przez osoby realizujące Przedmiot umowy ze strony Wykonawcy bądź Podwykonawcy, w przypadku pracowników specjalistycznych, nie zdatnych do szybkiego zastąpienia przez innego pracownika lub poddania go obowiązkowej, przymusowej kwarantannie, maksymalnie o czas trwania powrotu pracownika do zdrowia bądź czas trwania przymusowej kwarantanny,
11. gdy, w związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19 jest utrudnione nabycie i dostarczenie na teren budowy materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy.
  3) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania przedłużenia terminu wykonania Przedmiotu umowy jeżeli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy chyba, że wystąpią działania sił natury uznanych za stan klęski żywiołowej na tym terenie (za stan klęski żywiołowej uznaje się wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu, wystąpienia której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu),
  4) zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia:
1. zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) – Zamawiający może wprowadzić zmiany stosownie do zakresu zmiany, z zastrzeżeniem iż cena netto nie ulegnie zmianie,
2. rezygnacji z wykonania części robót - Zamawiający obniży wartość wynagrodzenia o wartość zakresu prac, z których zrezygnowano,
3. zmiany związane ze zmianą zakresu robót przewidzianego umową lub wprowadzeniem zmian materiałowych – o wartość tych zmian,
4. w przypadku, gdy w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia – o których mowa w § 9 ust. 12 pkt. 2 lit. a) - Zamawiający w tym wypadku obniży wynagrodzenie umowne
   o kwotę odpowiadającą wartości wady lub odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub technicznej,
5. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – w tym przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji Przedmiotu umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikających z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
6. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – w tym przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje Przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
7. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
1. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lit. e i g mogą zostać wprowadzone do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy. Wniosek wraz załączonymi dokumentami będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego ustępu.
2. W pozostałym zakresie do zmian umowy stosuje się art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych.
3. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.
4. Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16
Klauzula informacyjna.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 40 00, e-mail: slosg@strazgraniczna.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 41 67, e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie Pzp; „Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa”.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
  1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  3. na podstawie art 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.
9. nie przysługuje Pani/Panu:
  1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17
Postanowienia końcowe.
1. Wykonawca zobowiązuje się w zakresie prowadzonych prac do zabezpieczenia i ochrony tajemnicą wszystkich danych technicznych i projektowych dotyczących obiektów i instalacji Zamawiającego w posiadanie których wejdzie podczas realizacji umowy oraz nie wykorzystywania ich do innych celów niż wynikających z treści umowy.
2. Strony wspólnie ustalają, że składane przez stronę oświadczenia woli w związku z wykonaniem niniejszej umowy drugiej stronie są skuteczne z momentem ich doręczenia na adres siedziby stron wskazany w preambule umowy, z tym zastrzeżeniem, że doręczenie jest skuteczne najpóźniej 7 dnia od dnia, w którym podjęto próbę doręczenia korespondencji przesyłką poleconą, za pośrednictwem operatora pocztowego.
3. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz koordynatora zadania, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo do wezwania drugiej strony na spotkanie w celu konsultacji przy realizacji Przedmiotu umowy. Spotkania będą odbywać się każdorazowo na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego w terminie uzgodnionym i technicznie uzasadnionym.
5. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.
6. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa budowlanego oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Kosztorys pomocniczy - ……….. egz. na …………. ark.
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy - ………… egz. na ……………..ark.
3. Zasady oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - ………… egz. na ……………..ark.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

        ……………………………………………………… ………………………………………………………