## Arkusz1
Data ……………
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa i przebudowa obiektów na potrzeby PSG w m. Częstochowa – termomodernizacja"
| ……………………………………………….. | [5 empty] | INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
| pieczęć Wnioskodawcy |  |  |  | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Wartość robót (zł) |  | TERMINY REALIZACJI ROBÓT
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakoń-czenia | netto | brutto | 28.05.2021 r. | 30.08.2021 r. | 10.09.2021 r. | 20.12.2021 r. | 28.02.2022 r. | 30.05.2022 r. | 30.08.2022 r. | 9.09.2022 r. | 30.11.2022 r. | 28.02.2023 r. | 28.04.2023 r. | KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
Instalacje elektryczne
1. BUDYNEK GŁÓWNY
1.1 Instalacja elektryczna
1.1.1. Przewody, osprzęt, trasy kablowe, urządzenia KI EiT poz. 1.1.1-1.1.5 (1-82)
1.2 Instalacja odgromowa i uziemiająca
1.2 Istalacja odgromowa i uziemiająca KI EiT poz. 1.2 (83-104)
1.3 Tablice rozdzielcze
1.3 Tablice rozdzielcze KI EiT poz. 1.3 (105-127)
1.4 Oprawy oświetleniowe
| 1.4 oprawy oświetleniowe KI EiT poz 1.4 (128 - 156) | [14 empty] | ------- | ------- | ------- | -------
1.5 Instalacja alarmowa
1.5 Instalacja alarmowa KI EiT poz 1.5 (157-171)
1.6. Instalacja domofonowa
1.6 Instalacja domofonowa KI EiT poz. 1.6(172-179)
1.7 Instalacja telewizyjna
1.7 Instalacja telewizyjna KI EiT poz. 1.7 (180-195)
1.8 Instalacja oddymiania
1.8 Instalacja oddymiania KI EiT poz. 1.8 (196-205)
1.9 System kontroli dostępu
1.9 System kontroli dostępu KI EiT poz. 1.9 (206-226)
1.10 System CCTV
1.10 System CCTV KI EiT poz. 1.10 (227-239)
1.11 System integracji i zarządzania bezpieczeństwem
1.11 System integracji i zarządzania bezpieczeństwem KI EiT poz. 1.11 (240-258)
1.12 Instalacja łączności radiowej
1.12 Instalacja łączności radiowej KI EiT poz. 1.12 (259-268)
1.13 Instalacja audiovideo
1.13 Instalacja audiovideo KI EiT poz. 1.13 (269-275)
1.14 Okablowanie strukturalne
1.14.1 okablowanie strukturalne-szafa GPD i okablowanie KI EiT poz. 1.14.1 (276-307)
1.14.2 Okablowanie strukturalne - szafa PDTI i okablowanie KI EiT poz. 1.14.2 (308-328)
1.14.3 Okablowanie strukturalne - urządzenia aktywne KI EiT poz. 1.14.3 (329-345)
1.15 Prace budowlane KI EiT poz. 1.15 (346-349)
1.16 Demontaże KI EiT poz. 1.16 (350-355)
2. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
2.1 Tablice rozdzielcze
2.1 Tablice rozdzielcze, przewody i osprzęt KI EiT poz. 2.1-2.2 (356-393)
2.3 Oprawy oświetleniowe
2.3 Oprawy oświetleniowe KI EiT poz. 2.3 (394-399)
2.4 Instalacja odgromowa i uziemiająca
2.4 Instalacja odgromowa i uziemiająca KI EiT poz. 2.4 (400-417)
2.5 Okablowanie strukturalne - szafa PDS1 i okablowanie
2.5 Okablowanie strukturalne - szafa PDS1 i okablowanie KI EiT poz 2.5 (418-443)
2.6 Instalacja alarmowa
2.6 Instalacja alarmowa KI EiT poz. 2.6 (444-454)
2.7 System kontroli dostępu
2.7 System kontroli dostępu KI EiT poz. 2.7 (455-471)
2.8 System CCTV
2.8 System CCTV KI EiT poz. 2.8 (472-478)
3. BUDYNEK WIATY
3.1 Tablice rozdzielcze
3.1 Tablice rozdzielcze KI EiT poz. 3.1 (479)
3.2 Przewody i osprzęt KI EiT poz. 3.2 (480-500)
3.3 Oprawy oświetleniowe KI EiT poz. 3.3 501-505)
3.4 Instalacja odgromowa i uziemiająca
3.4 Instalacja odgromowa i uziemiająca KI EiT poz. 3.4 (506-519)
3.5 Okablowanie strukturalne
3.5 Okablowanie strukturalne KI EiT poz. 3.5 (520-525)
3.6 Instalacja alarmowa
3.6 Instalacja alarmowa KI EiT poz. 3.6 (526-530)
3.7 System kontroli dostępu
3.7 System kontroli ostępu KI EiT poz. 3.7 (531-536)
3.8 System CCTV
3.8 System CCTV KI EiT poz. 3.8 (537-543)
4. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
| 4.1 Instalacje zewn. elektryczne i telekomunikacyjne KI EiT poz. 4 (544-571) | [12 empty] | * | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | * - dotyczy zewnętrznych opraw oświetleniowych
5. PRZEBUDOWA UZBROJENIA TAURON DYSTRYBUCJA
51 Przebudowa uzbrojenia tauron dystrybucja KI EiT poz. 5 (572-592)
| 12. Demontaż, transport i unieszkodliwienie ….Mg odpadów zawierających azbst z powierzchni......... m2 | m2
J. Instalacja oświetlenia
Razem zł
Razem %