## Arkusz1
Data ……………
Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa obiektów i przebudowa budynku na potrzeby PSG w m. Częstochowa"
| ……………………………………………….. | [5 empty] | INSTALACJE SANITARNE | [8 empty] | LEGENDA
| pieczęć Wnioskodawcy |  |  |  | WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH | [11 empty] | ostateczne terminy odbioru zakresu robót
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Terminy realizacji poszczególnych elementów |  | Wartość robót (zł) |  | TERMINY REALIZACJI ROBÓT
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia | Zakoń-czenia | netto | brutto | 28.05.2021 r. | 30.08.2021 r. | 10.09.2021 r. | 20.12.2021 r. | 28.02.2022 r. | 30.05.2022 r. | 30.08.2022 r. | 9.09.2022 r. | 30.11.2022 r. | 28.02.2023 r. | 28.04.2023 r. | KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
I | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
Instalacje sanitarne
1. BUDYNEK GŁÓWNY
1.1 Instalacja wody
1.1.1. Instalacja hydrantowa - orurowanie i armatura KI S - BG poz. 1.1.1 (1-19)
1.1.2 roboty budowlane KI S BG poz. 1.1.2 (20-32)
1.1.2.1 Woda deszczowa -orurowanie i armatura KI S - BG poz. 1.1.2.1 (33-51)
1.1.2.2 roboty budowlane KI S BG poz. 1.1.2.2 (55-71)
1.1.3.1 Woda bytowa - zimna KI S BG poz. 1.1.3.1 (72-112)
| 1.1.3.2 woda ciepła i cyrkulacja KI BG poz. 1.1.3.3 (113 - 134) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.1.3.3 armatura KI S BG poz. 1.1.3.3 (135-142) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.1.3.4 roboty budowlane KI S BG poz. 1.1.3.4 (143-163) | [9 empty] | ------- | -------
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1.1 kanalizacja podposadzkowa rury i kształtki KI S BG poz. 1.2.1.1 (164-169)
1.2.1.2 roboty ziemne KI S BG poz. 1.2.1.2 (170-176)
1.2.2 piony kanalizacyjne KI S BG poz. 1.2.2 (177-183)
1.2.3 instalacja kanalizacji sanitarnej na kondygnacjach KI S BG poz. 1.2.3 (184-209)
1.2.4 roboty budowlane KI S BG poz. 1.2.4 (210-231)
1.3 Kanalizacja deszczowa podciśnieniowa
1.3.1 orurowanie i elementy kanalizacji KI S BG poz. 1.3.1 (232-253)
1.3.2 roboty budowlane KI S BG poz. 1.3.2 (254-264)
1.4 Instalacja c.o.
| 1.4.1 piony c.o. instalacji grzejnikowej KI S BG poz. 1.4.1 (265-283) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.4.2 instalacja c.o. na kondygnacjach KI S BG poz. 1.4.2 (284-341) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.4.3 roboty budowlane KI S Z poz. 1.4.3 (342-362) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.5 Wentylacja
| 1.5.1 czerpny CZ 1 KI S BG poz. 1.5.1 (363 - 372) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.2 nawiewny N1 KI S BG poz. 1.5.2 (373 - 382) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.3 wywiewny W1 KI S BG poz 1.5.3 (383-389) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.4 wyrzutowy WY 1 KI S BG poz. 1.5.4 (390-397) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.5 czerpny CZ 2 KI S BG poz. 1.5.5 (398-401) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.6 nawiew N2 KI S BG poz. 1.5.6 (402-418) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.7 wywiewny W2 KI S BG poz. 1.5.7 (419-435) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.8 czerpny CZ3 KI S BG poz. 1.5.8 (436-438) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.9 nawiewny N3 KI S BG poz. 1.5.9 (439-484) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.10 wywiewny W3 KI S BG poz. 1.5.10 (458-517) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.11 czerpny CZ4 KI S BG poz. 1.5.11 (518-525) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.12 nawiewny N4 KI S BG poz. 1.5.12 (526-543) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.13 wywiewny W4 KI S BG poz. 1.5.13 (544-552) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.14 wyrzutowy WY4 KI S BG poz. 1.5.14 (553-559) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.15 wywiew sanitarny KI S BG poz. 1.5.15 (560-572) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.5.17 roboty dodatkowe KI S BG poz 1.5.17 (573-590) | [12 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.6 Instalacja chłodzenia
1.6.1 orurowanie i urządzenia KI S BG poz. 1.6.1 (591-620)
1.6.2 roboty budowlane KI S BG poz. 1.6.2 (621-637)
1.7 Kotlownia
| 1.7.1 urządzenia, armatura, orurowanie, automatyka, roboty budowlane KI S BG poz. 1.7.1 (638-756) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.8 Instalacja gazu
| 1.8.1 orurowanie KI S BG poz. 1.0.1 (757-762) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.8.2 roboty budowlane KI S BG poz. 1.8.2 (763-773) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.9 roboty dodatkowe KIS BG poz. 1.9 (774-775) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
2. BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
1.1 Instalacja wody
1.1.1 orurowanie i armatura KI S BGM poz. 1.1.1 (1-19)
1.1.2 roboty budowlane KI S BGM poz. 1.1.2 (20-32)
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1 orurowanie i armatura KI S BGM poz. 1.2.1 (33-44)
1.2.2 roboty budowlane KI S BGM poz. 1.2.2 (45-67)
1.3 Instalaca c.o.
1.3.1 orurowanie i armatura KI S BGM poz. 1.3.1 (68-92)
1.3.2 roboty budowlane KI S BGM poz. 1.3.2 (93 - 103)
1.4 Wentylacja
1.4.1 nawiew i wywiew KI S BGM poz. 1.4.1 (104-106)
1.4.2 roboty budowlane KI S BGM poz. 1.4.2 (107-113)
3. WIATA GARAŻ.+KOJCE DLA PSÓW
1.1 Instalacja wody
1.1.1 orurowanie i armatura KI S WG+KdP poz. 1.1.1- (1-19)
1.1.2 roboty budowlane KI S WG+KdP poz. 1.1.2 (20-30)
1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.2.1 orurowanie i armatura KI S WG+KdP poz. 1.2.1 (31-41)
1.2.2 roboty budowlane KI S WG+KdP poz. 1.2.2 (42-60)
1.3 Instalacja c.o.
1.3.1 orurowanie i armatura KI S WG+KdP poz. 1.3.1 (61)
1.4 Wentylacja
1.4.1 nawiew i wywiew KI S WG+KdP poz. 1.4.1 (62-63)
1.4.2 roboty budowlane KI S WG+KdP poz. 1.4.2 (64-70)
4. INSTALACJE ZEWNĘTRZNE
1.1 Instalacja gazu
| 1.1.1 orurowanie i armatura KI S Z poz. 1.1.1 (1-17) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.1.2 roboty ziemne KI S Z poz. 1.1.2 (18-25) | [9 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
1.2 instalacja kanalizacji deszczowej
| 1.2.1 roboty ziemne KI S Z poz. 1.2.1 (26-39) | [8 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.2.2 orurowanie KI S Z poz. 1.2.2 (40-75) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.2.3 roboty dodatkowe KI S Z poz. 1.2.3 (76-80) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | nie podlega pod WFOŚiGW
1.3Przyłącze instalacja kanalizacji sanitarnej
| 1.3.1 roboty ziemne KI S Z poz. 1.3.1 (81-92) | [8 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.3.2 orurowanie KI S Z poz. 1.3.2 (93-109) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | -------
| 1.3.3 roboty dodatkowe KI S Z poz. 1.3.3 (110-114) | [10 empty] | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | nie podlega pod WFOŚiGW
1.4 Przyłącze i instalacja wody
1.4.1 roboty ziemne KI S Z poz. 1.4.1 (115-126)
1.4.2 orurowanie i armatura KI S Z poz. 1.4.2 (127-149)
1.4.3 roboty dodatkowe KI S Z poz. 1.4.3 (150-154)
1.5 Zewnętrzna instalacja c.o. między budynkami
1.5.1 roboty ziemne KI S Z poz. 1.5.1 (155-161)
1.5.2 orurowanie i armatura KI S Z poz. 1.5.2 (162-168)
| 12. Demontaż, transport i unieszkodliwienie ….Mg odpadów zawierających azbst z powierzchni......... m2 | m2
J. Instalacja oświetlenia
1.5.3 roboty dodatkowe KI Z poz. 1.5.3 (169-175)
1.6 roboty dodatkowe- demontaż KI S Z poz. 1.6 (176)
Razem zł
Razem %